## ไตรมาส1-2
ลำดับที่ (หน้า) | แผนงาน | หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | การเบิกจ่าย |  | เป็น ไป ตาม แผน (/) | ไม่เป็น ไป ตาม แผน (/) | ผด.๖ (ไตรมาส3)
| งาน/ โครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | จัดหาโดย ใช้วิธี | ประกาศ สอบราคา ประกวดราคา เดือน/ปี | ลงนามใน สัญญา วัน/เดือน/ปี | การส่งมอบ วัน/เดือน/ปี | เงินงบ ประมาณ (ล้านบาท) | เงินนอกงบ ประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท) |  |  | (เม.ย. - มิ.ย.) หมายเหตุ (หน้า) งบประมาณ
ค่าครุภัณฑ์
1/ 397 | กอง ส่งเสริมฯ | ค่าจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ ด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ(AED) จำนวน 10 เครื่อง |  | e-bidding | - | - | - | 1500000 | - | - | / | 1,500,000 กำหนดรูปแบบ
2/ 304 | กองช่าง | ค่าจัดซื้อเรือท้องแบนอลูมิเนียม จำนวน 4 ลำ |  | e-bidding | - | - | - | 3200000 | - | - | / | 4,000,000 กำหนดรูปแบบ
3/ 304 | " | ค่าจัดซื้อเรือดับเพลิงกู้ภัย จำนวน 1 ลำ |  | - | - | - | - | 20000000 | - | - | / | ยกเลิก
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๔ /387 | กองการ ศึกษาฯ | ค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างป้ายแสดงผลการแข่งขันกีฬา กลางแจ้ง ชนิด LED สนามกีฬาโรงเรียนองค์การบริหาร- ส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี3 (บ้านนา) |  | e-bidding | - | - | - | 1500000 | - | - | / | 1,500,000 กำหนดรูปแบบ
๕ /387 | " | ค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนองค์การ- บริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี2 (บ้านดอนเกลี้ยง) |  | e-bidding | - | - | - | 10000000 | - | - | / | 10,000,000 กำหนดรูปแบบ
6 /388 | " | ค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ พร้อมหลังคาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์- ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) |  | e-bidding | - | - | - | 6000000 | - | - | / | 6,000,000 กำหนดรูปแบบ
7 /388 | " | ค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินภายใน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี3 (บ้านนา) |  | e-bidding | - | - | - | 2000000 | - | - | / | 2,000,000 กำหนดรูปแบบ
8 /389 | " | ค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์) |  | e-bidding | - | - | - | 16000000 | - | - | / | 16,000,000 กำหนดรูปแบบ
9/ 467 | กองช่าง | ค่าพัฒนาส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว โดยการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางหมาน หมู่ที่2 ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 15940000 | - | - | / | 1,5940,000 กำหนดรูปแบบ
10/ 469 | " | ค่าพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว โดยก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาเขิน หมู่ที่4 ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 1580000 | - | - | / | 1,580,000 กำหนดรูปแบบ
11/ 468 | " | ค่าพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวโดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนคีรีวงการาม ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 6962000 | - | - | / | 6,962,000 กำหนดรูปแบบ
12/ 469 | " | ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายผู้ว่า-บ้านไฟไหม้ ชุมชนบ้านท้องนายปาน หมู่5 ตำบลบ้านนาใต้ อำเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 8250000 | - | - | / | 8,250,000 กำหนดรูปแบบ
13/ 469 | " | ค่าส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยพรุกำ-บางโก หมู่ที่5 บ้านถ้ำผึ้ง ตำบลต้นยวน อำเภอพนม เชื่อมต่อหมู่ที่9 บ้านบางโก ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 7000000 | - | - | / | 7,000,000 กำหนดรูปแบบ
14/ 470 | " | ค่าส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยทำการก่อสร้างปรับปรุง ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายมิตรภาพชุมชนบางน้ำจืด หมู่ที่8 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 12000000 | - | - | / | 12,000,000 กำหนดรูปแบบ
15/ 473 | " | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาพัง หมู่ที่4 ตำบลช้างขวา เชื่อมต่อหมู่ที่5 ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 8000000 | - | - | / | 8,000,000 กำหนดรูปแบบ
16/ 473 | " | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยถ้ำพระ หมู่ที่5 ตำบลทุ่งเตาใหม่ เชื่อมต่อหมู่ที่4 ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 8000000 | - | - | / | 8,000,000 กำหนดรูปแบบ
17 /474 | กองช่าง | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนพน-เขาเขียว หมู่ที่11 บ้านควนพน ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เชื่อมอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ |  | e-bidding | - | - | - | 3000000 | - | - | / | 3,000,000 กำหนดรูปแบบ
18 /474 | " | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตกเขา-ทุ่งนางเภา หมู่ที่3 ตำบลป่าเว เชื่อมต่อหมู่ที่6 ตำบลโมถ่าย อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 5000000 | - | - | / | 5,000,000 กำหนดรูปแบบ
19 /475 | " | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายท่าเตียน หมู่ที่2,3 ตำบลพลายวาส เชื่อมต่อหมู่ที่8 ตำบลท่าอุแท และตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 8370000 | - | - | / | 8,370,000 กำหนดรูปแบบ
20 /475 | " | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งโปง-เขาพัง เชื่อมต่อระหว่าง บ้านบนทุ่ง หมู่ที่2 ตำบลพรุไทย และบ้านเขาพัง หมู่ที่4 ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 5000000 | - | - | / | 5,000,000 กำหนดรูปแบบ
21 /476 | " | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางใบไม้-บางโพธิ์ หมู่ที่3 ตำบลคลองน้อย เชื่อมหมู่ที่2 ตำบลบางโพธิ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 4070000 | - | - | / | 4,070,000 กำหนดรูปแบบ
22 /476 | กองช่าง | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าไม้แดง- บ้านพรุยายชี หมู่ที่3,4 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา เชื่อมบ้านเคี่ยมเพาะ หมู่ที่5 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 14000000 | - | - | / | 14,000,000 กำหนดรูปแบบ
23/ 477 | " | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่2,7,9,8 ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี เชื่อมต่อหมู่ที่7 ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | 14-29 มีค 62 | - | - | 6997000 | - | - | / | 6,997,000 กำหนดรูปแบบ
24/ 477 | " | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอนามัย-หนองปด หมู่ที่8 ตำบลเสวียด เชื่อมหมู่ที่1 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 15853000 | - | - | / | 15,853,000 กำหนดรูปแบบ
25/ 478 | " | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองดุก- ปลายน้ำเหนือ หมู่ที่1,4 ตำบลควนสุบรรณ เชื่อมต่อหมู่ที่7 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 8000000 | - | - | / | 8,000,000 กำหนดรูปแบบ
26/ 478 | " | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยออมทอง- บ้านห้วยเคี่ยม หมู่ที่ 13,18,25,11,22 ตำบลประสงค์ เชื่อมต่อหมู่ที่4 ตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 5000000 | - | - | / | 5,000,000 กำหนดรูปแบบ
27/ 479 | " | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบางเมาะ- บ้านคลองมุย หมู่ที่9,13 ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี เชื่อมต่อตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 4165000 | - | - | / | 4,165,000 กำหนดรูปแบบ
28/ 479 | กองช่าง | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู่ที่ 9,6,3,4 ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เชื่อมต่อหมู่ที่12 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 5861000 | - | - | / | 5,861,000 กำหนดรูปแบบ
29/ 480 | " | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทับต้นหมาก หมู่ที่8 ตำบลมะลวน เชื่อมต่อหมู่ที่11 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 4000000 | - | - | / | 4,000,000 กำหนดรูปแบบ
30/ 480 | " | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ากูบ-ดอนเกลี้ยง ตำบลวัดประดู่ เชื่อมตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 5000000 | - | - | / | 5,000,000 กำหนดรูปแบบ
31/ 481 | " | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งลื่น-ตาเต็ก- ห้วยไม้ไทร หมู่ที่1,2 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา เชื่อมบ้านห้วยเคี่ยม หมู่ที่22 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 10000000 | - | - | / | 10,000,000 กำหนดรูปแบบ
32/ 481 | " | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางงูเหลือม หมู่ที่5 ตำบลบางโพธิ์-วัดบุญบันเทิง หมู่ที่2 ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 4460000 | - | - | / | 4,460,000 กำหนดรูปแบบ
33/ 482 | กองช่าง | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านน้ำดำ หมู่ที่4 หมู่ที่6 หมู่ที่7 ตำบลสาคู เชื่อมต่อบ้านบางน้ำเย็น หมู่ที่7 ตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 8000000 | - | - | / | 8,000,000 กำหนดรูปแบบ
34/ 482 | " | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบางสาน หมู่ที่4 ตำบลพนม เชื่อมต่อหมู่ที่1 บ้านเบญจา ตำบลพลูเถื่อน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 3800000 | - | - | / | 3800000 กำหนดรูปแบบ
35/ 483 | " | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากพัง หมู่ที่2 ตำบลชัยบุรี เชื่อมต่อ บ้านหูเชี่ยว หมู่ที่8 ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 3000000 | - | - | / | 3000000 กำหนดรูปแบบ
36/ 483 | " | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรวาริน หมู่ที่3 บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน เชื่อมต่อตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 2028000 | - | - | / | 2,028,000 กำหนดรูปแบบ
37/ 484 | " | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวง หมายเลข4009(กม.ที่64+420) - บ้านมอเก็ต ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ เชื่อมตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 7500000 | - | - | / | 7,500,000 กำหนดรูปแบบ
38/ 484 | " | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบเขาประสงค์ หมู่ที่1 ตำบลประสงค์ พร้อมสะพาน จำนวน 4 แห่ง เชื่อมหมู่ที่8 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 19613000 | - | - | / | 19,613,000 กำหนดรูปแบบ
39/ 485 | กองช่าง | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวน บ้านท่านหญิง-บางไต ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี เชื่อมต่อสายบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 10000000 | - | - | / | 10000000 กำหนดรูปแบบ
40 /485 | " | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสำนักสงฆ์โพธิ์แก้ว- ถนนประชาสงเคราะห์ หมู่ที่4 ตำบลบางไทร เชื่อมต่อหมู่ที่2 ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | 13-22 มีค 62 | 17 เมย 62 | - | 2868000 | - | / | /
41/ 486 | " | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่7 หมู่ที่12 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง เชื่อมต่อเขตหมู่ที่4 ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 5759000 | - | - | /
42/ 486 | " | ค่าก่อสร้างถนนน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากตรัง- ห้วยแปรง หมู่ที่5 ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 2630000 | - | - | / | 2630000 กำหนดรูปแบบ
43/ 487 | กองช่าง | ค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายควนกองเมือง หมู่ที่3 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร เชื่อมต่อหมู่ที่5 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 3357000 | - | - | / | 3357000 กำหนดรูปแบบ
44/ 487 | " | ค่าก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาพนมแบก-บ้านปากกิ่ว หมู่ที่3 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ เชื่อมต่อตำบลปาเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 9600000 | - | - | / | 9,600,000 กำหนดรูปแบบ
45/ 488 | " | ค่าก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบางครก(ตอนบน) หมู่ที่6 ตำบลพะแสง อำเภอบ้านตาขุน เชื่อมต่อหมู่ที่1 ตำบลพังกาญจน์ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 8400000 | - | - | / | 8,400,000 กำหนดรูปแบบ
46/ 488 | " | ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดีหมี หมู่ที่8 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน เชื่อมต่อบ้านไม้เรียบ หมู่ที่9 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 2200000 | - | - | / | 2,200,000 กำหนดรูปแบบ
47/ 489 | " | ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายทางหลวงแผ่นดินที่41 ซอยประชาอุทิศ2 บ้านควนมหาชัย(หมู่ที่1) ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 4166000 | - | - | / | 4,166,000 กำหนดรูปแบบ
48/ 489 | กองช่าง | ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย สฎ77163 (บางรูป-บางเหรียญ) หมู่ที่7,8 ตำบลสินเจริญ เชื่อมตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เชื่อมอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ |  | e-bidding | - | - | - | 4706000 | - | - | / | 4,706,000 กำหนดรูปแบบ
49/ 490 | " | ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย กม.28- ลุ่มแนะ หมู่ที่1 ตำบลบางเดือน อำเภอพุนพิน เชื่อมต่อหมู่ที่4 ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 9863000 | - | - | / | 9,863,000 กำหนดรูปแบบ
50/ 490 | " | ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายไสกล้วย- คลองฮาย หมู่ที่9 ตำบลช้างซ้าย เชื่อมต่อ ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 5000000 | - | - | / | 5,000,000 กำหนดรูปแบบ
51/ 491 | " | ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายท่าพอ- นายเชวง-คลองสระ หมู่ที่9,10,12 ตำบลท่าอุแท เชื่อมต่อ หมู่ที่8 ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 5000000 | - | - | / | 5,000,000 กำหนดรูปแบบ
52/ 491 | " | ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านไผ่พระ หมู่ที่7 ตำบลมะลวน เชื่อมต่อหมู่ที่2 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 4000000 | - | - | / | 4,000,000 กำหนดรูปแบบ
53/ 492 | กองช่าง | ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสหกรณ์ หมู่ที่4,17 และ10 ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี เชื่อมต่อบ้านหน้าซึง ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 5000000 | - | - | / | 5,000,000 กำหนดรูปแบบ
54/ 492 | " | ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนขุนทองหลาง เทศบาลเมืองนาสาร เชื่อมต่อเขตเทศบาล ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 2000000 | - | - | / | 2,000,000 กำหนดรูปแบบ
55/ 493 | " | ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายถ้ำขรม คลองวังช้าง หมู่ที่1 ตำบลคลองปราบ เชื่อมต่อเทศบาล- เมืองนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 1554000 | - | - | / | 1,554,000 กำหนดรูปแบบ
56/ 493 | " | ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายธารอารีย์ หมู่ที่5 ตำบลบ้านเสด็จ เชื่อมต่อหมู่ที่13 ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 5000000 | - | - | / | 5,000,000 กำหนดรูปแบบ
57/ 494 | " | ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายนำเจริญ หมู่ที่8 ตำบลคันธุลี เชื่อมต่อหมู่ที่4 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 5000000 | - | - | / | 5,000,000 กำหนดรูปแบบ
58/ 494 | กองช่าง | ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบรรดิษฐ์ หมู่ที่5 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา เชื่อมต่อหมู่ที่10 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 4975000 | - | - | / | 4,975,000 กำหนดรูปแบบ
59/ 495 | " | ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสายันต์ หมู่ที่10 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา เชื่อมต่อหมู่ที่9 ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | 8-18 มีค 62 | - | - | 5000000 | - | / | - | 5,000,000 กำหนดรูปแบบ
60/ 495 | " | ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสายวารี หมู่ที่14 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา เชื่อมต่อ หมู่ที่14 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | 13-28 มีค 62 | - | - | 8000000 | - | - | / | 8,000,000 กำหนดรูปแบบ
61/ 496 | " | ค่าก่อสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนาลึก- บ้านทุ่งตำเสา หมู่ที่2 ตำบลท่าชี เชื่อมหมู่ที่10 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 1872000 | - | - | / | 1,872,000 กำหนดรูปแบบ
62/ 496 | กองช่าง | ค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองตาล (วัดวิภาวดีรังสิต)หมู่ที่7 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 7000000 | - | - | / | 7,000,000 กำหนดรูปแบบ
63/ 497 | " | ค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองตาล บริเวณด้านหลังมูลนิธิกุศลสงเคราะห์บ้านส้อง (แป๊ะกง) เชื่อมระหว่าง หมู่ที่4เทศบาลตำบลเวียงสระ และหมู่ที่9 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 6500000 | - | - | / | 6,500,000 กำหนดรูปแบบ
64/ 497 | " | ค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองบ้านท่ากลิ้ง หมู่ที่4 ตำบลคลองไทร เชื่อมต่อ วัดหนองบัว หมู่ที่4 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 2000000 | - | - | / | 2,000,000 กำหนดรูปแบบ
65/ 498 | " | ค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสายชูเดช หมู่ที่3 ตำบลพลูเถื่อน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เชื่อมต่อ ถนนสายพนม-ทับปุด หมายเลข4118 |  | e-bidding | - | - | - | 3500000 | - | - | / | 3,500,000 กำหนดรูปแบบ
66/ 498 | กองช่าง | ค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยคุย- เขาจอมศรี หมู่ที่3 ตำบลปาเว เชื่อมต่อหมู่ที่6 ตำบลโมถ่าย อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 10800000 | - | - | / | 10,800,000 กำหนดรูปแบบ
67/ 498 | " | ค่าขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางทอง-คลองสุข ตำบลบางใบไม้ เชื่อมต่อตำบลบางชนะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 5625000 | - | - | / | 5,625,000 กำหนดรูปแบบ
68/ 499 | " | ค่าซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบางทอง- บ้านคลองสุข ตำบลบางใบไม้ เชื่อมต่อบางไทร อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 8000000 | - | - | / | 8,000,000 กำหนดรูปแบบ
69/ 500 | " | ค่าซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปากด่าน- สวนโมกข์-ท่าปูน หมู่ที่7 ตำบลเลม็ด เชื่อมต่อ เทศบาลตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | 28 กพ- 14 มีค 62 | 26 มีค 62 | - | 5000000 | - | - | / | 5,000,000 กำหนดรูปแบบ
70/ 500 | " | ค่าซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวสะพาน- เทพนิมิต ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 8820000 | - | - | / | 8,820,000 กำหนดรูปแบบ
71/ 501 | กองช่าง | ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าเพชร-นิคม ตำบลมะขามเตี้ย เชื่อมตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 3000000 | - | - | / | 3,000,000 กำหนดรูปแบบ
72/ 501 | " | ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองหัวช้าง ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 9250000 | - | - | / | 9,250,000 กำหนดรูปแบบ
73/ 502 | " | ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายปากตรัง-ห้วยแปรง ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เชื่อมอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ |  | e-bidding | - | - | - | 20000000 | - | - | / | 20,000,000 กำหนดรูปแบบ
74 502 | " | ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกป้อมตำรวจ-บางคราม หมู่ที่2 ตำบลปากฉลุย ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 5000000 | - | - | / | 5,000,000 กำหนดรูปแบบ
75/ 503 | กองช่าง | ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายควนรัชดา หมู่ที่3,9 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง เชื่อมหมู่ที่10 ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 10000000 | - | - | / | 10,000,000 กำหนดรูปแบบ
76/ 503 | " | ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายน้ำพุร้อน-วัดท่าเรือ ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม เชื่อมต่ออำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 5900000 | - | - | / | 5,900,000 กำหนดรูปแบบ
77/ 504 | " | ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านน้ำเกลี้ยง-เคียนซา ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม เชื่อมต่อตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 8000000 | - | - | / | 8,000,000 กำหนดรูปแบบ
78/ 504 | " | ค่าปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง4016 (กม.ที่5+335) บ้านคลองเรือ ตำบลขุนทะเล เชื่อมต่อตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 6500000 | - | - | / | 6,500,000 กำหนดรูปแบบ
79/ 505 | กองช่าง | ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายกม.28 (เดิม)-บ้านบากเอน ตำบลบางเดือน เชื่อมตำบลกรูด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 5000000 | - | - | / | 5,000,000 กำหนดรูปแบบ
80/ 505 | " | ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองกรูด-บ้านห้วยโศก ตำบลทุ่งรัง เชื่อมตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 3500000 | - | - | / | 3,500,000 กำหนดรูปแบบ
81/ 506 | " | ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาค้อ-บ้านน้ำทรัพย์ ตำบลท่าสะท้อน เชื่อมตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 5000000 | - | - | / | 5,000,000 กำหนดรูปแบบ
82/ 506 | กองช่าง | ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านปากโตน-บ้านปากหาร ตำบลท่าขนอน เชื่อมตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 5000000 | - | - | / | 5,000,000 กำหนดรูปแบบ
83/ 507 | " | ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยน้ำขาว หมู่ที่7,8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน เชื่อมหมู่ที่13 ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 5000000 | - | - | / | 5000000 กำหนดรูปแบบ
84/ 507 | " | ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาหัวควาย ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองฯ เชื่อมต่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 10000000 | - | - | / | 10,000,000 กำหนดรูปแบบ
85/ 508 | กองช่าง | ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแม่สาย-บ้านทุ่งรัง ตำบลทุ่งรัง เชื่อมตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 1500000 | - | - | / | 1,500,000 กำหนดรูปแบบ
86/ 508 | " | ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโรงเรียน บ้านชุมแสง-สถานีรถไฟบ้านดอนเรียบ ตำบลมะลวน เชื่อมตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 7000000 | - | - | / | 7,000,000กำหนดรูปแบบ
87/ 509 | " | ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนสน-บ้านในราม ตำบลท่าทอง เชื่อมตำบลท่าอุแท เชื่อมตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ |  | e-bidding | - | - | - | 5000000 | - | - | / | 5,000,000 กำหนดรูปแบบ
88/ 509 | " | ค่าปรับปรุงถนนหินคลุกสายเขาพนมไหนบ้านคลองฮาย หมู่ที่9 บ้านดอนเนียงใหม่ หมู่ที่12 ตำบลช้างซ้าย เชื่อมต่อหมู่ที่4 ตำบลปาร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 4348000 | - | - | / | 4,348,000กำหนดรูปแบบ
89/ 510 | กองช่าง | ค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสี่แยกดอนเค็จ หมู่ที่2 ตำบลตะเคียนทอง เชื่อมต่อหมู่ที่14 ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | e-bidding | - | - | - | 6319000 | - | - | / | 6,319,000 กำหนดรูปแบบ
106/ 406 | "
107/ 409 | "
108/ 409 | กองช่าง
109/ 410 | "

## ไม่ได้แก้ไข
ลำดับที่ (หน้า) | แผนงาน | หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | การเบิกจ่าย |  | เป็น ไป ตาม แผน (/) | ไม่เป็น ไป ตาม แผน (/) | ผด.๖ (ไตรมาส 3) เม.ย. - มิ.ย.
| งาน/ โครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | จัดหาโดย ใช้วิธี | ประกาศ สอบราคา ประกวดราคา เดือน/ปี | ลงนาม ในสัญญา วัน/เดือน/ปี | การส่งมอบ วัน/เดือน/ปี | เงินงบ ประมาณ (ล้านบาท) | เงินนอกงบ ประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท) |  |  | หมายเหตุ (หน้า) งบประมาณ
ค่าครุภัณฑ์
1 | กอง การศึกษา | จัดซื้อเอกสารจำนวน ๓๐ ตู้ | ตู้ | - | - | - | - | 126000 | - |  | / | ๑๒๖,๐๐๐ กำหนดรูปแบบ
2 | " | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง ร.ร. อบจ.สฎ.2 (บ้านดอนเกลี้ยง) | เครื่อง | e-bidding | - | - | 1961-04-03 | 104200 | - | / |  | 104,200
3 | " | จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ครู 24 ชุด ร.ร.อบจ.สฎ1. (ดอนสักผดุงวิทย์) | ชุด | - | - | - | ๒๘ พค ๖๑ | 108000 | - | / |  | ๑๐๘,๐๐๐
4 | " | จัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาช่างยนต์ 8 รายการ ร.ร.อบจ.สฎ1. (ดอนสักผดุงวิทย์) | รายการ | - | - | - | - | 175000 | - |  | / | ๑75,๐๐๐ กำหนดรูปแบบ
5 | " | จัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์บริการยานยนต์ 15 รายการร.ร.อบจ.สฎ1.(ดอนสักผดุงวิทย์) | รายการ | - | - | - | - | 691000 | - |  | / | 691,๐๐๐ กำหนดรูปแบบ
6 | " | จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน 480 ชุด ร.ร.อบจ.สฎ1.(ดอนสักผดุงวิทย์) | ชุด | - | - | - | - | 864000 | - |  | / | 864,๐๐๐ กำหนดรูปแบบ
7 | " | จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 12 ชุด ร.ร.อบจ.สฎ1.(ดอนสักผดุงวิทย์) | ชุด | - | - | - | ๒๕ พค. ๖๑ | 396000 | - | / |  | 396,๐๐๐
8 | " | จัดซื้อโทรทัศน์สีแบบทัชสกรีน 2 เครื่อง ร.ร.อบจ.สฎ1. (ดอนสักผดุงวิทย์) | เครื่อง | - | - | - | - | 200000 | - |  | / | 200,๐๐๐ กำหนดรูปแบบ
9 | " | จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 8 รายการ ร.ร.อบจ.สฎ1.(ดอนสักผดุงวิทย์) | รายการ | - | - | - | - | 119500 | - |  | / | 119,5๐๐ กำหนดรูปแบบ
10 | " | จัดซื้อเครื่องดนตรีไทยพร้อม ตู้จัดเก็บ 7 รายการ ร.ร.อบจ.สฎ1.(ดอนสักผดุงวิทย์) | รายการ | - | - | - | - | 203500 | - |  | / | 203,5๐๐ กำหนดรูปแบบ
11 | " | จัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต 19 รายการ ร.ร.อบจ.สฎ1. (ดอนสักผดุงวิทย์) | รายการ | - | - | - | - | 3739500 | - |  | / | 3,739,5๐๐ กำหนดรูปแบบ
12 | กองช่าง | เครื่องพิมแบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์(A3) ๕ เครื่อง | เครื่อง | - | - | - | - | 112000 | - | / |  | ๑๑๒,๐๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
13 | กอง การศึกษา | โครงการก่อสร้างโรงอาหาร ร.ร.อบจ.สฎ1.(ดอนสักผดุงวิทย์) | หลัง | - | - | - | - | 5400000 | - |  | / | ๕,๔๐๐,๐๐๐ กำหนดรูปแบบ
14 | " | โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ร.ร.อบจ.สฎ1. (ดอนสักผดุงวิทย์) | อาคาร | - | - | - | - | 1700000 | - |  | / | 1,7๐๐,๐๐๐ กำหนดรูปแบบ
15 | " | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร.ร.อบจ.สฎ2. (บ้านดอนเกลี้ยง) | สาย | - | - | - | - | 6400000 | - |  | / | 6,4๐๐,๐๐๐ กำหนดรูปแบบ
16 | " | โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสปอตไลน์สนามกีฬา ร.ร.อบจ.สฎ3. (บ้านนา) | เสา | - | - | - | - | 7000000 | - |  | / | ๗,๐๐๐,๐๐๐ กำหนดรูปแบบ
17 /360 | กองช่าง | ก่อสร้างถนน คสล.สายผู้ว่าฯ บ้านไฟไหม้ ชุมชนบ้านท้องนายปาน ม.5 ต.นาใต้ อ.เกาะพะงัน | สาย | e-bidding | - | - | - | 5000000 | - | / |  | 5,000,000 แต่งตั้ง คกก. ราคากลาง
18 /360 | " | สะพาน คสล.ข้ามคลองบางหมก ม.3 ต.คลองฉนาก เชื่อม ม.3 ต.บางชนะ อ.เมือง | " | e-bidding | - | - | - | 23000000 | - | / |  | 23,000,000 ยังไม่ลงนามในสัญญา
19 /361 | " | ก่อสร้างถนน คสล.สายซอย- หน้าบ้านสรพงษ์ (ต่อเนื่อง) ม.4 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย | " | e-bidding | - | - | - | 1294000 | - | / |  | 1,294,000 แต่งตั้ง คกก. ราคากลาง
20 /361 | " | ก่อสร้างถนน คสล.สายสำนัก-ละไม ม.3 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย | สาย | e-bidding | - | - | - | 5000000 | - | / |  | 5,000,000 แต่งตั้ง คกก. ราคากลาง
21 /362 | " | ก่อสร้างถนน คสล.สายย่าอิ่ม (ต่อเนื่อง) ม.4 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย | " | e-bidding | - | - | - | 2846000 | - | / |  | 2,846,000 แต่งตั้ง คกก. ราคากลาง
22 /362 | กองช่าง | ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำบางลอ ม.5,9,12,13 ต.ไทรขึง อ.พระแสง | " | - | - | - | - | 1500000 | - |  | / | 1,5๐๐,๐๐๐ กำหนดรูปแบบ
23/ 365 | " | ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยราษฎร์จำนง ม.1 บ้านยูงงาม ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ | " | - | - | - | - | 3640000 | - |  | / | 3,64๐,๐๐๐ กำหนดรูปแบบ
24/ 365 | " | ก่อสร้างถนน คสล.สายทรายทอง ม.11 ,9 , 14 ต.ท่าขนอน เชื่อมกับม.8 ต.กะเปา อ.คีรีรัฐนิคม | " | e-bidding | 28 พ.ค 61- 14 มิ.ย. 61 | - | - | 5270000 | - | / |  | 5,270,000
25/ 366 | " | ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสาคู ม.1 ต.สาคู เชื่อมต่อบ้านบางหยด ม. 8 ต.อิปัน อ.พระแสง | สาย | e-bidding | - | - | - | 5459000 | - | / |  | 5,459,๐๐๐ กำหนดราคากลาง
26/ 366 | " | ก่อสร้างถนน คสล. สายม.2 ม. 10 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง เชื่อมต่อเขต ม. 17 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา | " | e-bidding | 9-21 พ.ค. 61 | - | - | 3500000 | - | / |  | 3,500,000 ประกาศผู้ชนะ
27/ 367 | " | ก่อสร้างถนน คสล.สายซอย ตากลอม- ซอยตาโย ม.7 ,9 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ ต.ละแม อ.ละแม | " | - | - | - | - | 7000000 | - |  | / | 7,000,๐๐๐ กำหนดรูปแบบ
28/ 367 | กองช่าง | ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยราช-ประชา ม.7 ต.สินปุน เชื่อมต่อ ม.9 ต.สินเจริญ อ.พระแสง | " | - | - | - | - | 3762000 | - |  | / | 3,762,๐๐๐ กำหนดรูปแบบ
29/ 368 | " | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านบางเมาะ- บ้านคลองมุย ม. 9,13 ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี เชื่อมต่อ ต.บ้านยาง อ.คีรีรัฐฯ | สาย | e-bidding | - | - | - | 8000000 | - | / |  | 8,000,๐๐๐ แต่งตั้ง คกก. ราคากลาง
30/ 368 | " | ก่อสร้างถนน คสล. สาย 4037 บ้านสองแพรก ม.2 -บ้านสระแก้ว ม.8 ต.ไทรทอง เชื่อมต่อ ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี | " | e-bidding | 1961-05-30 | - | - | 6984000 | - | / |  | 6,984,๐๐๐
31/ 369 | " | ก่อสร้างถนน คสล. สาย ม.4 บ้านบางน้ำเย็น ม.8 บ้านแสงเหนือ ต.พะแสง เชื่อมต่อ ม.2 ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน | " | e-bidding | - | - | - | 1480000 | - | / |  | 1,480,๐๐๐ แต่งตั้ง คกก. ราคากลาง
32/ 369 | " | ก่อสร้างถนน คสล.สายเขาง่าม (ห้วยหนองจิก) ม.3 ต.พลายวาส เชื่อมต่อ ม. 8 ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ | สาย | e-bidding | - | - | - | 5000000 | - | / |  | 5,000,๐๐๐ แต่งตั้ง คกก. ราคากลาง
33/ 370 | กองช่าง | ก่อสร้างถนน คสล.สายเขาใต้ปา ม.7 ต.คลองสระ เชื่อมต่อบ้านกำสน ม.5 ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ | " | e-bidding | - | - | - | 5000000 | - | / |  | 5,000,๐๐๐ แต่งตั้ง คกก. ราคากลาง
34/ 370 | " | ก่อสร้างถนน คสล.สายเขาหวาย- ท่าเฟือง ม.9 ต.ป่าร่อน เชื่อมต่อ ม. 2 ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ | " | e-bidding | - | - | - | 2790000 | - | / |  | 2,790,๐๐๐ แต่งตั้ง คกก. ราคากลาง
35/ 371 | " | ก่อสร้างถนน คสล.สายท่ากูบ - ดอนเกลี้ยง ต.วัดประดู่ เชื่อม ต.ขุนทะเล อ.เมือง | " | e-bidding | - | - | - | 5000000 | - | / |  | 5,000,๐๐๐ แต่งตั้ง คกก. ราคากลาง
36/ 371 | " | ก่อสร้างถนน คสล.สายควนช้างร้อง ม.11 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก เชื่อมต่อ ม.2 ต.สี่ขีด อ.สิชล | สาย | e-bidding | 9-21 พ.ค. 61 | 1961-06-21 | - | 5000000 | - | / |  | 5,000,๐๐๐
37/ 371 | " | ก่อสร้างถนน คสล.สายซอย ยายหมั้น ม.3 ต.น้ำรอบ เชื่อม ม.3 ต.หนองไทร อ.พุนพิน | " | - | - | - | - | 2000000 | - |  | / | 2,000,๐๐๐ กำหนดรูปแบบ
38/ 372 | " | ก่อสร้างถนน คสล.สายท่าไม้แดง ม.3 ต.ปากหมาก อ.ไชยา เชื่อม คลองแบก ม.5 ต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง | " | e-bidding | - | - | - | 10000000 | - | / |  | 10,000,๐๐๐ แต่งตั้ง คกก. ราคากลาง
39/ 372 | กองช่าง | ก่อสร้างถนน คสล.สายไทรงาม - ทับชัน (บ้านกรูดซอย 1) ม.1 และ ม.2 ต.กรูด เชื่อมต่อ บ้านคุ้งยาง ม.7 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน | " | e-bidding | - | - | - | 17308000 | - | / |  | 17,308,๐๐๐ แต่งตั้ง คกก. ราคากลาง
40 /373 | " | ก่อสร้างถนน คสล.สายน้ำตก ม.8-คลองหลอบ ม.11 ต.ตะกุกใต้ เชื่อมต่อ ม.9,1 ต.ตะกุกเหนือ (จากศาลาหมู่บ้าน- คลองหลอบ) อ.วิภาวดี | สาย | e-bidding | - | - | - | 1246000 | - | / |  | 1,246,๐๐๐ แต่งตั้ง คกก. ราคากลาง
41/ 373 | " | ก่อสร้างถนน คสล. สายต้นมะเดื่อ ม.3 บ้านบางพา ต.ไทรโสภา อ.พระแสง เชื่อม เขตนิคมสร้างตนเอง ผัง1 ม.5 ต.ไทรขึง อ.พระแสง | " | - | - | - | - | 1995000 | - |  | / | 1,995,๐๐๐ กำหนดรูปแบบ
42/ 374 | " | ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน ประตูพลิก ม.1 ต้นมะเดื่อ ม.3 ต.ไทรโสภา อ.พระแสง เชื่อมเขต นิคมสร้างตนเองผัง 5 ต.ไทรขึง อ.พระแสง | สาย | - | - | - | - | 2994000 | - |  | / | 2,994,๐๐๐ กำหนดรูปแบบ
43/ 374 | กองช่าง | ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านยูงงาม บ้านเขาปูน ม. 5 ม.5 ต.เขานิพันธ์ ถึง ม.5 ต.คลองเส อ.ถ้ำพรรณรา | " | e-bidding | - | - | - | 5000000 | - | / |  | 5,000,๐๐๐ แต่งตั้ง คกก. ราคากลาง
44/ 375 | " | ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านไสขุนรงค์ ม.11 ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ เชื่อมต่อเขตบ้านปากลัด ม.10 ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ | " | e-bidding | 25 มิ.ย.- 3 ก.ค. 61 | - | - | 5000000 | - | / |  | 5,000,๐๐๐
45/ 375 | " | ก่อสร้างถนน คสล.สายปากตรัง- ห้วยแปรง ต.ต้นยวน ต.คลองชะอุ่น อ.พนม | สาย | - | - | - | - | 10000000 | - |  | / | 10,000,๐๐๐ กำหนดรูปแบบ
46/ 376 | " | ก่อสร้างถนน คสล.สายป่าสน ม.5 ต.พุมเรียง อ.ไชยา เชื่อมต่อบ้านตะกรบ ม.2 ต.ตะกรบ อ.ไชยา | " | - | - | - | - | 4394000 | - |  | / | 4,394,๐๐๐ กำหนดรูปแบบ
47/ 376 | " | ก่อสร้างถนน คสล.สายพรุกำ- ช่องช้าง เชื่อมระหว่าง ม.14 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ ม.7 ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร | " | e-bidding | 5-13 มิ.ย. 61 | - | - | 2130000 | - | / |  | 2,150,๐๐๐ กำหนดราคากลาง
48/ 377 | กองช่าง | ก่อสร้างถนน คสล. สายรอบเขา-ประสงค์ ม.1 ต.ประสงค์ พร้อมสะพาน จำนวน 4 แห่ง เชื่อม ม.8 ต.วัง อ.ท่าชนะ | " | - | - | - | - | 7462000 | - |  | / | 7,462,๐๐๐ กำหนดรูปแบบ
49/ 377 | " | ก่อสร้างถนน คสล. สายรอบบ่อโฉลก ม.4 ต.ทุ่งกง เชื่อมต่อ ม.2 ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ | สาย | - | - | - | - | 5100000 | - |  | / | 5,100,๐๐๐ กำหนดรูปแบบ
50/ 378 | " | ก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎรพัฒนา ม.11 ต.อิปัน เชื่อมต่อ ต.สาคู อ.พระแสง | " | e-bidding | 25 มิ.ย.- 3 ก.ค. 61 | - | - | 2500000 | - | / |  | 2,555,๐๐๐
51/ 378 | " | ก่อสร้างถนน คสล.สายวังครก ม.7 ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา เชื่อม ม.12 บ้านควนนกหว้า ต.อิปัน อ.พระแสง | " | e-bidding | 4-16 พ.ค. 61 | 1961-06-19 | - | 5000000 | - | / |  | 5,454,๐๐๐
52/ 379 | " | ก่อสร้างถนน คสล. สายสถิตย์พัฒนา ม.4 ต.สมอทอง เชื่อมต่อ ม. 11,12 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ | " | e-bidding |  | - | - | 3839000 | - | / |  | 3,839,๐๐๐ แต่งตั้ง คกก. ราคากลาง
53/ 379 | กองช่าง | ก่อสร้างถนน คสล. สายสองพี่น้อง - คลองพนม ต.คลองศก เชื่อม ต.พนม อ.พนม | สาย | - | - | - | - | 5270000 | - |  | / | 5,270,๐๐๐ กำหนดรูปแบบ
54/ 380 | " | ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองเหรียง สะพานตาจิตร ม.6 ต.สมอทอง เชื่อม ม.11 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ | " | - | - | - | - | 4616000 | - |  | / | 4,616,๐๐๐ กำหนดรูปแบบ
55/ 381 | " | ก่อสร้าง คสล.สายสี่แยกบ้านป้าแคล้ว(สายตรง) ม.9 ต.สินปุน อ.พระแสง เชื่อมต่อ ม.7 ต.ไทรทอง | " | - | - | - | - | 4493000 | - |  | / | 4,493,๐๐๐ กำหนดรูปแบบ
56/ 381 | " | ก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าเขาล่าง-คลองสระ ม.3 ต.ป่าร่อน เชื่อมต่อ ม.1 ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ | " | e-bidding | - | - | - | 1860000 | - | / |  | 1,860,๐๐๐ แต่งตั้ง คกก. ราคากลาง
57/ 382 | " | ก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 6,5,14 ต.ตะกุกใต้ เชื่อมต่อ ถนนสายโพธิ์น้อยโพธิ์พนา-ห้วยกรวด เชื่อมต่อ ม. 12 ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี และม.8 ต.มะลวน อ.พุนพิน | สาย | e-bidding | - | - | - | 3754000 | - | / |  | 3,754,๐๐๐ แต่งตั้ง คกก. ราคากลาง
58/ 382 | กองช่าง | ก่อสร้างถนน คสล.สายม. 9,6,3,4 ต.คลองน้อย อ.ชัยบุรี เชื่อมต่อ ม.12 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง | " | e-bidding | - | - | - | 5000000 | - | / |  | 5,100,๐๐๐ กำหนดราคากลาง
59/ 382 | " | ก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยชัน - วัดวิเวการาม ม.5 ต.ทุ่งเตาใหม่ เชื่อมต่อ ม.1 ต.ทุ่งเตา อ.บ้านนาสาร | " | e-bidding | - | - | - | 9800000 | - | / |  | 9,800,๐๐๐ แต่งตั้ง คกก. ราคากลาง
60/ 383 | " | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ สายเขาหัวโหลก ม.19 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา เชื่อมต่อ ม.11 ต.ต้นยวน อ.พนม | สาย | e-bidding | 8-21 มิ.ย. 61 | - | - | 3500000 | - | / |  | 3,612,๐๐๐
61/ 384 | " | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติค สายคลองปาน -บ้านทำเนียบ ม.2,20 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จด ม.9 ต.บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม | " | e-bidding | 31 พ.ค.- 7 มิ.ย. 61 | - | - | 1500000 | - | / |  | 1,726,๐๐๐
62/ 384 | กองช่าง | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติค สายช่องเรืองาม -บ้านในพาด ม. 7 บ้านจำปาทอง ต.ต้นยวน อ.พนม เชื่อมต่อ ม.2 บ้านในพาด ต.บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม | " | - | - | - | - | 14587000 | - |  | / | 14,587,๐๐๐ กำหนดรูปแบบ
63/ 385 | " | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติค สายต้นไทร -บ้านท่าแบก ม.2 ต.เสวียด อ.ท่าฉาง เชื่อม ม.3 ต.โมถ่าย อ.ไชยา | สาย | e-bidding | - | - | - | 6000000 | - | / |  | 6,000,๐๐๐ แต่งตั้ง คกก. ราคากลาง
64/ 385 | กองช่าง | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติค สายต้นสมอ ม.10 แยกคอกเสือ ม.8 ต.บางงอน เชื่อม ม.13 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี | " | - | - | - | - | 15100000 | - |  | / | 15,100,๐๐๐ กำหนดรูปแบบ
65/ 386 | " | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติค สายทวีสุข-บ้านเขาพัง (ตอนที่ 3) เชื่อมต่อ ระหว่างบ้านทวีสุข ม.3 ต.พรุไทย และ บ้านเขาพัง ม.4 ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน | " | e-bidding | - | - | - | 4170000 | - | / |  | 4,170,๐๐๐ แต่งตั้ง คกก. ราคากลาง
66/ 386 | " | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติค สายท่าชี -กระซุม ม.1 ต.ท่าชี อ.บ้านนาสาร | สาย | e-bidding | - | - | - | 9322000 | - | / |  | 9,322,๐๐๐ แต่งตั้ง คกก.ราคากลาง
67/ 387 | " | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติค สายบ้านกระแดะแจะ-บ้านบางสำโรง ม.3 -4 ต.ท่าทองใหม่ เชื่อมต่อ ม.6 ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ | " | e-bidding | - | - | - | 8500000 | - | / |  | 8,500,๐๐๐ แต่งตั้ง คกก. ราคากลาง
68/ 387 | กองช่าง | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติค สายบ้านควนทอง-บ้านเขาพัง (ตอนที่4) เชื่อมต่อ ระหว่างบ้านควนทอง ม.9 ต.พรุไทย และบ้านเขาพัง ม.4 ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน | " | - | - | - | - | 2900000 | - | / |  | 2,900,๐๐๐ แต่งตั้ง คกก. ราคากลาง
69/ 388 | " | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติค สายบ้านเชียร ซอย 2 ม.5 ต.คลองไทร เชื่อม ม.3 บ้านไผ่ใหญ่ ต.มะลวน อ.พุนพิน | สาย | e-bidding | - | - | - | 5000000 | - | / |  | 5,000,๐๐๐ แต่งตั้ง คกก. ราคากลาง
70/ 389 | " | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติค สายปลวกล้าน ม.4 ต.บางมะเดื่อ เชื่อมต่อ ต.กรูด ต.บางเดือน อ.พุนพิน | " | e-bidding | - | - | - | 4700000 | - | / |  | 4,700,๐๐๐ แต่งตั้ง คกก. ราคากลาง
72/ 389 | " | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติค สายราชภัฎ ม.10 ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ เชื่อมต่อม.8 ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร | " | - | - | - | - | 4539000 | - |  | / | 4,539,๐๐๐ กำหนดรูปแบบ
73/ 39๐ | กองช่าง | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติค สายโรงเรียนวัดวิชิตธาราราม ม.5 ต.ตะกรบ ถนนขาดเชื่อมต่อ ม.8 ต.วัง อ.ท่าชนะ | สาย | - | - | - | - | 5649000 | - |  | / | 5,649,๐๐๐ กำหนดรูปแบบ
7๔/ 39๐ | " | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติค สายศรีวิชัย -พุนพินใต้ ต.ศรีวิชัย เชื่อมต่อ ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน | " | - | - | - | - | 6565000 | - |  | / | 6,565,๐๐๐ กำหนดรูปแบบ
7๕/ 391 | " | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติคสายซอยใสนุ่น-ห้วยคุย ม.4 ต.เขาตอก อ.เคียนซา เชื่อม ม.4 ต.ทรัพย์ทวี อ.บ้านนาเดิม | " | - | - | - | - | 7900000 | - |  | / | 7,900,๐๐๐ กำหนดรูปแบบ
76/ 391 | " | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติค สายในเขา -เขาเคี่ยม ม.8 ต.ป่าร่อน เชื่อมต่อ ม.2 ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ | สาย | e-bidding | - | - | - | 2800000 | - | / |  | 2,800,๐๐๐ แต่งตั้ง คกก. ราคากลาง
77/ 392 | กองช่าง | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติค สายหล้อมปุด -สี่แยกช่องอินทนิน ม.4,6 ต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง เชื่อมต่อ ม.11 ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี | " | e-bidding | - | - | - | 7000000 | - | / |  | 7,000,๐๐๐ แต่งตั้ง คกก. ราคากลาง
78/ 392 | " | ก่อสร้างถนนหินคลุก สายโทรเลขพร้อมสะพานคลองราม ม.2,7 ต.พลายวาส เชื่อมต่อ ม.8 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ | " | e-bidding | - | - | - | 5000000 | - | / |  | 5,000,๐๐๐ แต่งตั้ง คกก. ราคากลาง
79/ 393 | " | ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองบางมัน ม.6 ต.ท่าทอง เชื่อมต่อ ม.1 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ | สาย | e-bidding | - | - | - | 1000000 | - | / |  | 1,000,๐๐๐ แต่งตั้ง คกก. ราคากลาง
80/ 393 | " | แอสฟัลท์ติคคอนกรีต สายแยก ทางหลวง 41 (กม.ที่ 199 + 200) -บ้านควนใหม่ ม.2 ,6 ต.น้ำพุ ,ต.ท่าชี อ.บ้านนาสาร เชื่อมต่อ ม.3 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม | " | e-bidding | - | - | - | 4430000 | - | / |  | 4,430,๐๐๐ แต่งตั้ง คกก.ราคากลาง
81/ 393 | " | ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต.บางชนะ เชื่อม ม.3 ต.คลองฉนาก อ.เมือง | " | - | - | - | - | 20000000 | - |  | / | 20,000,๐๐๐ กำหนดรูปแบบ
82/ 394 | " | ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองตาล บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต 18 (อินทนิน) เชื่อมเขตเทศบาล ต.เวียงสระ (ม.4 ต.บ้านส้อง และม.1 ต.เวียงสระ) เชื่อมต่อ เทศบาลต.บ้านส้อง (ม.9 ต.บ้านส้อง) อ.เวียงสระ | สาย | e-bidding | - | - | - | 3540000 | - | / |  | 3,540,๐๐๐ แต่งตั้ง คกก. ราคากลาง
83/ 394 | กองช่าง | ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองหมวง ม.12 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐ เชื่อมกับ ม.2 ต.บ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม | " | e-bidding | - | - | - | 1560000 | - | / |  | 1,560,๐๐๐ กำหนด ราคากลาง
84/ 395 | " | ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางท้องทราย 3 ม.4 ต.บางโพธิ์ - ม.2 ต.คลองน้อย อ.เมือง | สาย | - | - | - | - | 4440000 | - |  | / | 4,440,๐๐๐ กำหนดรูปแบบ
85/ 395 | " | ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าชี -กระชุม ม.4 ต.ท่าชี อ.บ้านนาสาร เชื่อมต่อ ม.3 ต.อรัญคามวารี อ.เคียนซา | " | e-bidding | - | - | - | 10103000 | - | / |  | 10,103,๐๐๐ ประกาศร่าง
86/ 396 | " | ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำตกเหมืองทวด ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร | " | e-bidding | - | - | - | 4004000 | - | / |  | 4,004,๐๐๐ แต่งตั้ง คกก. ราคากลาง
87/ 396 | กองช่าง | ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากคลองน้อย ม.4,5,6,9 ต.คลองน้อย เชื่อมโรงเรียนบ้านปลายคลอง ม.2 ต.บางใบไม้ อ.เมือง | สาย | e-bidding | - | - | - | 5430000 | - | / |  | 5,430,๐๐๐ แต่งตั้ง คกก. ราคากลาง
88/ 397 | " | ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุ่มมะนาว - ท่าไม้แดง ม.5 ต.โมถ่าย เชื่อมต่อม.3 ต.ปากหมาก อ.ไชยา | " | - | - | - | - | 8905000 | - |  | / | 8,905,๐๐๐ กำหนดรูปแบบ
89/ 397 | " | ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติค สายเขาพนมแบก -บ้านปากกิ่ว ม.1 ต.วัง อ.ท่าชนะ เชื่อมต่อ ต.ป่าเว อ.ไชยา | " | - | - | - | - | 5000000 | - |  | / | 5,000,๐๐๐ กำหนดรูปแบบ
90/ 398 | " | ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติค สายควนสุบรรณ -วัดชโลตธาราม ต.ควนสุบรรณ อ.บ้านนาสาร เชื่อม ต.นาใต้ อ.บ้านนาเดิม | สาย | - | - | - | - | 8075000 | - |  | / | 8,075,๐๐๐ กำหนดรูปแบบ
91/ 398 | กองช่าง | ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติค สายบ้านท่าเพชรนิคม ต.มะขามเตี้ย เชื่อม ต.ขุนทะเล อ.เมือง | " | - | - | - | - | 3000000 | - |  | / | 3,000,๐๐๐ กำหนดรูปแบบ
92/ 399 | " | ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านท่าเรือ - บ้านเขาตอก อ.บ้านนาเดิม เชื่อมต่อ อ.เคียนซา | " | e-bidding | - | - | - | 4930000 | - | / |  | 4,930,๐๐๐ แต่งตั้ง คกก. ราคากลาง
93/ 399 | " | ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านนา-ทุ่งเตา ต.นาใต้ เชื่อมต่อ ชุมชนบ้านเหนือ เทศบาล ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม | สาย | e-bidding | - | - | - | 7560000 | - | / |  | 4,956,๐๐๐ แต่งตั้ง คกก. ราคากลาง
94/ 400 | " | ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติค สายบ้านบางใบไม้ -บ้านบางโพธิ์ ต.บางใบไม้ เชื่อม ต.บางโพธิ์ อ.เมือง | " | e-bidding | - | - | - | 6999000 | - | / |  | 6,999,๐๐๐ กำหนด ราคากลาง
95/ 400 | " | ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติค สายควนรัชดา ม.3,9 ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง เชื่อม ม.10 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี | " | e-bidding | - | - | - | 9751000 | - | / |  | 9,683,๐๐๐ แต่งตั้ง คกก. ราคากลาง
96/ 401 | กองช่าง | ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติค สายสามแยกเฉียงพร้า -ปลายน้ำ ต.ควนสุบรรณ เชื่อมต่อ ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร | สาย | - | - | - | - | 3000000 | - | / |  | 3,000,๐๐๐ แต่งตั้ง คกก.ราคากลาง
97/ 401 | " | ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติค สายเขานาใน -ห้วยแห้ง ม.11 บ้านน้ำผุด ต.ต้นยวน อ.พนม เชื่อมต่อ ม.11 บ้านห้วยแห้ง ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง | " | - | - | - | - | 5000000 | - | / |  | 5,000,๐๐๐ แต่งตั้ง คกก. ราคากลาง
98/ 402 | " | ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติคสายตำบลเขาหัวควาย อ.พุนพิน เชื่อม ต.วัดประดู่ อ.เมือง | " | - | - | - | - | 7000000 | - |  | / | 7,000,๐๐๐ กำหนดรูปแบบ
99/ 402 | " | ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติค สายท่าพอ -นายเชวง - คลองสระ ม.9,10,12 ต.ท่าอุแท เชื่อมต่อ ม.8 ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ | สาย | - | - | - | - | 4000000 | - |  | / | 4,000,๐๐๐ กำหนดรูปแบบ
100/ 403 | กองช่าง | ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติค สายบ้านนาค้อ -บ้านน้ำทรัพย์ ต.ท่าสะท้อน เชื่อม ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน | " | - | - | - | - | 1643000 | - |  | / | 1,643,๐๐๐ กำหนดรูปแบบ
101/ 403 | " | ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติค สายบ้านย่านยาว ม.3 ต.บ้านยาง เชื่อมต่อ ม.8 ต.ท่ากระดาน อ.คีรีรัฐนิคม | " | e-bidding | 8-18 พ.ค.61 | 1961-06-25 | - | 5000000 | - | / |  | 5,146,๐๐๐ แต่งตั้ง คกก. ราคากลาง
102/ 404 | " | ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติค สายบ้านห้วยลึก -บ้านท่าสะท้อน ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน | สาย | e-bidding | - | - | - | 3357000 | - | / |  | 3,357,๐๐๐ แต่งตั้ง คกก. ราคากลาง
103/ 405 | " | ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ เกาะลำพู ม.2 ต.บางใบไม้ อ.เมือง | " | - | - | - | - | 7151000 | - |  | / | 7,151,๐๐๐ กำหนดรูปแบบ
104/ 405 | " | ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติค สายห้วยน้ำขาว ม.7,8 ต.บางงอน อ.พุนพิน เชื่อม ม.13 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี | " | - | - | - | - | 5000000 | - |  | / | 5,000,๐๐๐ กำหนดรูปแบบ
105/ 406 | กองช่าง | ก่อสร้างถนน คสล. สาย ม.2 ต.บางโพธิ์-ถนนทางหลวงชนบท 3021 ม.3 ต.คลองน้อย อ.เมือง | " | e-bidding | - | - | - | 5370000 | - | / |  | 5,370,๐๐๐ แต่งตั้ง คกก. ราคากลาง
106/ 406 | " | ก่อสร้างถนน คสล. สาย ม.2 ต.บางโพธิ์ สะพานบางราม ม.3 ต.คลองน้อย อ.เมือง | สาย | - | - | - | - | 1690000 | - |  | / | 1,690,๐๐๐ กำหนดรูปแบบ
107/ 409 | " | ปรับปรุงอาคารบ้านพัก (ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ) | " | - | - | - | - | 220000 | - |  | / | 220,๐๐๐ กำหนดรูปแบบ
108/ 409 | " | ปรับปรุงอาคารโรงเรือนอนุบาลต้นไม้ (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ) | " | - | - | - | - | 108500 | - |  | / | 108,5๐๐ กำหนดรูปแบบ
109/ 410 | " | ปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ) | " | - | - | - | - | 521000 | - |  | / | 521,0๐๐ กำหนดรูปแบบ